附件3

2023年度国土部门预算绩效自评报告

一、预算基本情况

为确实做好2023年度部门预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据玉市财绩[2024]2号文件精神，结合实际，我部门收集整理支出相关资料，并根据各单位报送的绩效自评材料进行分析、总结。2023年度部门预算执行情况如下：

（一）基本支出：人员经费年初预算支出数2489.93万元，决算支出数3457.57万元；日常公用经费年初预算支出经费349.52万元，决算支出数354.19万元。基本支出比年初预算支出增加的主要原因是人员增加及人员职务调整。 “三公”经费支出情况：

（1）三公经费共开支16.43万元，占年初预算87%。其中出国费为0万元，车辆运行费12.59万元，对比上年增加199%，主要原因是2022年财政资金紧张有一部分车辆运行费未支付留至2023年支付；接待费用3.84万元，对比上年增加110%，主要原因是2022年财政资金紧张有一部分公务接待费未支付留至2023年支付。

（2）会议费支出情况：会议费开支2.8万元，对比上年增加45%，主要原因是局本级因工作需要增加了会议费开支，增加会议次数3次，人数约180人。

（3）培训费支出情况：培训费开支10.18万元，对比上年增加112%，主要原因是随着业务量的增大，培训的次数增加了约20次，人数约60人。

（二）项目支出：其他国有土地使用权出让收入安排支出51050万元，决算支出数11734万元；自然资源海洋气象预算支出11255.76万元，决算支出数7166.5万元；地质灾害防治预算支出数98.31万元。预算支出率为100%，在专项资金下达和拨付方面，我们严格按照年初预算安排，根据工作进度向财政申请资金，经过审核下达到我部门，经过经办人、部门负责人和财务人员的严格审核后报领导审批后拨付。

二、自评工作开展情况

按照玉市财绩[2024]2号文件要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各科室和二层机构首先认真开展本单位的自评工作，其次汇总进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。项目支出数量32个、自评数量32个、自评覆盖率100%。

- 自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果：自评总分94.59分，评价等级为一等等级。按绩效指标分析如下：

1.产出指标（满分50分，得50分）

（1）产出数量（满分35分，得35分）：
负责全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、 水等自然资源面积41万亩; 编制国土空间规划和相关专项规划 数量15个; 执行各类自然资源和不动产统一确权登记完成数量7万宗; 牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程数量6个; 开展综合治理地质灾害项目前期工作次数2次; 负责矿产资源储量管 理及压覆矿产资源开发保护督导次数2次; 贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作数量2000个。完成目标任务。

（2）产出质量（满分15分，得15分）：
权籍调查率、耕地保护率、缴交印花税准确率均为100%

2.效益指标（满分30分，得30分）

社会效益：市本级储备土地用地报批完成率、政府土地储备计划完成率、地质灾害预警信息发布覆盖率均大于等于90%。完成目标任务、

3.社会公众满意度指标（满分10分，得10分）

群众满意度高于90%。完成目标任务。

4.预算执行率（满分10分，得4.59分）

2023年落实资金43008万元，已支付19733万元，资金支付率45.88%。

（二）项目支出绩效自评结果:

项目自评得分情况（平均分96.77分、评分等级：29个项目为一等等级、2个项目为二等等级、1个项目为三等等级），31个项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标都能按年初设定的绩效目标完成。另有自评评为三等等级的2023年征地成本支出项目因市财政拨入的征拆资金为1.14亿元，为调整后预算数2.73亿元的41.77%，约为年初预算数5亿元的22.86%，故征地数量相对应减少了。改进措施：多筹措征拆资金，以便推进土地征拆。

# 四、自评发现的问题和改进措施

# 存在问题方面：1、由于资金申请需要走流程，因此从申请到拨付的时间过久。2、由于项目进展慢造成资金使用率不均，容易造成上半年缓慢，下半年赶任务。3、目前经济低迷，在“三保”情况下我部门的经费非常紧张，很多项目完成了，由于财政困难无法支付合同款。4、上级下达的专项资金存在结余较多情况，主要由于上级资金大部分是年中下达，而项目开展工作基本在年初制定完成。存在上级下达的资金无法提前测算使项目安排资金不够完善;另因财政资金紧张未批复我局申请的部分上级转移资金项目，无法进行支付手续。

# 改进措施：下一步我们继续推进各项工作的开展，对于存在的问题认真对待，加强改进；特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化；对于资金支付方面加强督促，专人跟进，达到效率的最大化。

五、自评工作建议

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行、预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。其中：2023年征地成本支出项目自评结果为三等等级，主要因为市财政拨入的征拆资金为1.14亿元，为调整后预算数2.73亿元的41.77%，约为年初预算数5亿元的22.86%，故征地数量相对应减少了。改进措施：多筹措征拆资金，以便推进土地征拆。

（二）自评结果拟公开情况。

部门预算绩效自评报告和自评表将同2023年部门决算在门户网站同步公开。

七、其他需要说明的问题

无